Политика и регламент управления рисками

1. Цель и принципы

Цель: сделать риски видимыми, управляемыми и своевременно снижать их влияние на сроки, качество и ценность.

Принципы:

Проактивность и регулярность (не «разовая акция», а непрерывный цикл).

Прозрачность для стейкхолдеров (единая доска, единые правила).

Фокус на важных рисках (уровни H/M/L, быстрые решения по High).

Минимум бюрократии: фиксация в рабочих элементах Azure DevOps, простые критерии.

2. Область действия

Все фичи, разрабатываемые командами.

Типы рисков на старте: технические, процессные и продуктовые (другие категории будут добавлены по мере зрелости процесса).

3. Термины

Риск – потенциальное событие, способное негативно повлиять на результат.

Триггер – наблюдаемый сигнал, что риск материализуется/вот-вот случится.

Материализация риска – «сработал триггер» (отмечается в карточке риска).

Class of Service – правило обслуживания задачи в канбан (Expedite, Standard и др.).

Технические риски — это риски, возникающие из технических решений, архитектуры, инфраструктуры, зависимостей и технологий, которые могут привести к сбоям, дефектам, проблемам производительности или невозможности реализации функционала.

Примеры:

| Риск | Последствия | Стратегия | Превентивные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектурное решение может не выдержать нагрузку после релиза | деградация производительности, инциденты у клиентов | Mitigate | провести нагрузочное тестирование на раннем стенде, добавить перф-тесты в CI |
| Отсутствие обратной совместимости API при интеграции с внешней системой | поломка интеграций у заказчиков | Avoid | внедрить версионирование API и backward-test сценарии |
| Нехватка дискового пространства/ресурсов в прод-окружении | падение сервисов | Mitigate. | добавить мониторинг метрик, авто-алерты, SLA на реакцию SRE |

Процессные риски — это риски, возникающие из-за особенностей процессов, коммуникаций, распределения ролей, согласований и управления работой. Они приводят к задержкам, ошибкам передачи информации, снижению качества и потере прозрачности, и устраняются улучшением процессов, договорённостей и взаимодействия команд.

Примеры:

| Риск | Последствия | Стратегия | Превентивные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевой эксперт или архитектор перегружен или уходит в отпуск | замедление проектирования, задержка релиза | Mitigate | спланировать передачу знаний, распределить задачи по резервному специалисту |
| Несогласованность между командами смежных БЕ | фича не готова к интеграции, рост дефектов | Mitigate | синхронизация через Delivery Review, согласование контрактов до старта разработки |
| Перегруженность команды тестирования | задержки релиза, снижение качества | Accept / Mitigate. | перераспределение приоритетов, добавить авто-тесты в pipeline |

Продуктовые риски — это риски, связанные с ошибками или неопределённостью в анализе, требованиях, декомпозиции, пользовательских сценариях, понимании ценности и приоритизации. Эти риски приводят к созданию функционала, который не решает нужную проблему, создаёт ложную ценность, не работает в реальных сценариях или не соответствует регуляторным требованиям.

Примеры:

| Риск | Последствия | Стратегия | Превентивные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Гипотеза ценности не подтверждена | Делается функционал без эффекта, потери времени и бюджета | Avoid / Mitigate | Проверка ценности на данных, интервью, прототипирование, быстрые эксперименты |
| Недостаточный UX-анализ | Продукт сложный, непонятный → низкое использование | Mitigate | UX-прототипы, тестирование ранних макетов, проверки на реальных пользователях |
| Сложность взаимодействия с B2B/B2G заказчиками | Долгие согласования, частые изменения требований | Accept / Mitigate. | Ясный контракт на требования, фиксированные окна согласований, единая точка входа |

4. Роли и ответственность

Ответственный за процесс: Delivery Manager (эскалация – руководитель БЕ). DM должен просматривать доску с рисками не менее, чем 1 раз в рабочий день, чтобы мониторить соблюдение SLA.

Владелец риска: назначается для каждой карточки риска (обычно PO/техлид по области).

Участники Risk Review: PO, Delivery Manager, техлид/архитектор; при необходимости – QA.

5. Шаблон карточки риска в TFS

Title – название риска.

Description – описание риска.

Consequence – последствия наступления риска.

Triggers – чёткие наблюдаемые сигналы того, что риск сработал.

Category – технический / процессный / продуктовый (и др. по мере зрелости процессов).

Risk Level – High / Medium / Low.

Response Strategy – Avoid (Уклонение) / Mitigate (Снижение) / Accept (Принятие) / Transfer (Передача).

Owner – ФИО.

Next Review Date – дата следующего ревью.

Impact on Adjacent Departments – влияние на смежные отделы.

Materialized – Yes/No (по факту срабатывания триггера).

Mitigation Evidence – краткое описание результатов предпринятых мер по снижению Risk Level и ссылки на доказательства (например, записи/протоколы встреч, документы).

Link → связанная Feature (обязательно).

6. Жизненный цикл риска

Первичная идентификация: на этапе верхнеуровневого проектирования фичи (сессия по выявлению рисков). Каждый риск заводится в виде отдельного WI в TFS и обязан иметь ссылку на соответствующую Feature.

DoR фичи для перехода в статус Ready for Development: наличие перечня рисков (обязательный критерий готовности фичи к разработке).

Оценка: на стартовом этапе уровень важности риска РО определяет по критериям High/Medium/Low (должно быть отдельное поле Risk Level в карточке риска).

Управление рисками: отдельная Risk Kanban доска в TFS.

Колонки Risk Kanban: New → Assessed → In Action → Monitoring → Closed

6.1. Политики перехода по колонкам Risk Kanban

- New → Assessed

Когда делать переход: риск создан в черновике (New) и готов к первичной обработке.

Кто делает: автор риска / PO.

Обязательные действия (до перехода в Assessed):

Заполнить: Title, Description, Category, связать риск с Feature.

Назначить Owner.

Установить предварительный Risk Level (H/M/L) – по согласованию с PO.

Прописать как минимум один триггер (как поймём, что риск материализуется).

Задать Next Review Date (по умолчанию: через 14 дней для Low/Medium, 7 дней для High).

Добавить короткое описание последствий (Consequence) и влияние на смежные отделы (Impact on Adjacent Departments).

Автоматизация/уведомления:

При переводе New → Assessed уведомление владельцу риска и Delivery Manager.

- Assessed → In Action

Когда делать переход: когда PO и владелец риска согласовали стратегию реагирования и созданы/назначены рабочие задачи для её реализации (если стратегия требует задач). При выборе стратегии Accept (без задач) переход может идти сразу в статус Monitoring (см. ниже).

Кто делает: владелец риска (инициирует), PO (одобряет стратегию), при необходимости подключаются техлид/архитектор, DM.

Обязательные действия (до перехода в In Action):

В поле Response Strategy указать стратегию: Mitigate / Avoid / Transfer / Accept.

Если стратегия Mitigate / Avoid / Transfer: создать и связать с карточкой риска одну или несколько Mitigation tasks с назначенными исполнителями и датами завершения.

Определить Class of Service для задач (High → Expedite по решению PO).

Актуализировать Next Review Date.

Автоматизация/уведомления:

Если стратегия Mitigate / Avoid / Transfer и нет связанных задач через 24 часа после выбора стратегии → уведомление владельцу риска + PO + DM.

При создании связанных задач: уведомления assignee и добавление задач в командную доску (учёт в WIP).

Если High и нет задачи In Progress через 24 ч → эскалация DM.

Примечание: если Response Strategy = Accept и задач для реализации не требуется, карточка должна быть переведена в статус Monitoring.

- In Action → Monitoring

Когда делать переход: когда исполнены основные запланированные задачи по стратегии реагирования (все связанные mitigation tasks имеют статус Done) или получен промежуточный результат, который требует периода наблюдения (например, начало опытной эксплуатации).

Кто делает: владелец риска инициирует переход.

Обязательные действия (до перехода в Monitoring):

Все связанные задачи находятся в статусе Done.

В карточке заполнено поле Mitigation Evidence (ссылки на отчёты, дашборды, договоры, PR, лог).

Обновлён Risk Level (если снизился).

Актуализирован Next Review Date.

Для Accept – указаны триггеры, при которых Accept будет отменён.

Автоматизация/уведомления:

Нельзя перейти в Monitoring, если есть незавершённые связанные задачи.

Если в Monitoring в течение окна наблюдения появляется триггер, то должно быть установлено значение Yes в поле Materialized. И таком случае должны быть отправлены уведомления владельцу риска + PO + DM.

- Monitoring → Closed

- Когда делать переход: по истечении периода наблюдения без негативных сигналов или при конструктивном устранении риска (например, компонент удалён) – можно закрыть раньше с добавлением пояснения в карточку риска.

- Кто делает: владелец риска инициирует.

- Обязательные действия (до перехода в Closed):

Приложены доказательства успешного наблюдения (графики/логи/отчёты) за весь период наблюдения.

Если риск материализовался в прошлом, то должно быть установлено соответствующее значение в поле Materialized. Желательно добавить в карточку риска комментарий с описанием мер, предпринятых при материализации риска, и выводов, которые были получены.

- Окна наблюдения (по типу риска):

Технические/качество: 10 рабочих дней (в идеале - наблюдение за качеством во время ОЭ а Ауре).

Организационные/ресурсы: 10 рабочих дней.

- Автоматизация/уведомления:

Если в окно наблюдения фиксируется триггер/инцидент → карточка риска должна быть возвращена в In Action + уведомление владельцу риска + PO + DM.

7. Рекомендованные SLA

| SLA | Нарушение | Реакция | Почему важно |
| --- | --- | --- | --- |
| Время до назначения владельца риска | Владелец риска не назначен более 24 часов с момента создания риска | Автоматическое уведомление DM и PO; через 24 ч – эскалация РБЕ | Риск без владельца теряет управляемость |
| Время в статусе Assessed | Риск находится в статусе Assessed > 3 рабочих дней | Напоминание владельцу риска + DM; если через 48 ч ничего не изменилось – DM организует мини-синк для решения (PO + владелец риска) | Предотвращает «подвешенные» полуобработанные риски |
| Time To Mitigate Start (для High-рисков) | Для High-рисков: старт mitigation (первая mitigation-задача In Progress) > 24 часов с момента создания риска. | Уведомление PO + DM; через 48 ч – эскалация РБЕ | High-риски требуют оперативного реагирования |

8. Интеграция mitigation с командным канбаном

Все mitigation‑задачи создаются на общей командной доске и входят в командный WIP.

Для High – Class of Service = Expedite.

Для Medium – Standard.

9. Встречи и их формат

Risk Review (20–30 мин):

Проводится не реже, чем 1 раз в 2 недели.

Участники (рекомендуемый состав): РБЕ/PM, PO, Delivery Manager, техлид/архитектор; при необходимости – QA, владельцы рисков.

Повестка: новые риски; статус High (движение по SLA); просроченные Next Review; решения и эскалации. В ходе Risk Review владельцы обновляют поле Next Review Date для всех активных рисков.

Выход: актуализированная доска, назначенные действия и даты.

Примечание: Risk Review может быть частью другого регулярного митинга.

10. Дашборд TFS

High без владельца / без mitigation‑задач;

просроченные Next Review;

новые/закрытые риски за неделю (индикация цветом на доске);

11. Метрики

1. Coverage – доля фич с реестром рисков

Формула: Coverage, % = 100% × (кол-во Feature с ≥1 Risk) / (кол-во Feature, взятых в работу за версию)

2. Time to Assign (TTA) – время до назначения владельца у созданного риска.

Формула: медиана (Owner_assigned_at − risk_created_at)

Цель: медиана ≤ 24 ч

3. Time to Mitigate Start (TTM) – время от создания High-риска до старта mitigation

Формула: медиана (first_task_started_at − risk_created_at) для High-рисков

Альтернативная формула: медиана (risk_at_in_action − risk_created_at) для High-рисков (На случай, если TFS не справится с первой формулой)

Цель: медиана ≤ 1 рабочий день.

4. Materialization Rate – доля рисков, которые материализовались (сработал триггер)

Формула: Materialized, % = 100% × (кол-во Risks with Materialized=Yes) / (кол-во Risks за версию)

Цель: стремиться к снижению; ориентир < 5–10%.

5. Next Review Compliance – доля просроченных Next Review Date

Формула: count (NextReviewDate < today && status != Closed) / total risks

Цель: 0%